**ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลดอยหลวง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ผังการปฏิบัติงาน( Flow Chart)** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** |
| จัดทำแผนการประมาณจัดซื้อ เสนอแผนประจำปี เสนอแผนประจำปีแผนประจำปีที่ได้รับอนุมติดำเนินการจัดซื้อยานอกกรอบบัญชียา รพ.เสนอผอ.รพ.ผลการจัดซื้อตามแผน | ๑. กลุ่มงานเภสัชกรรม รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนใช้ยา  - คณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด (PTC) ประชุมเพื่อกำหนดบัญชีรายการยาที่จะจัดซื้อประจำปีของโรงพยาบาล - รวบรวมปริมาณการจัดซื้อยาย้อนหลัง 3 ปี และปริมาณยอดคงคลังสิ้นปีงบประมาณ(ตัดยอดคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ก่อนจัดทำแผน) - ประมาณการจัดซื้อปีนี้ในแต่ละรายการ โดยการคำนวณจาก ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ลบด้วยยอดคงคลังปีก่อน โดยให้คิดบวกลบร้อยละ 10 ๑. จัดทำแผนเป็นรายปี รายไตรมาสและรายเดือนให้ชัดเจน๑. กลุ่มงานเภสัชกรรมเสนอแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแผนและงบประมาณ๒. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทบทวน แก้ไข กลั่นกรอง ปรับเพิ่ม-ลด งบประมาณแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามความเหมาะสมและความจำเป็น๓. คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ๔. เสนอผู้อำนวยการพิจารณาเห็นชอบ๑. นำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายอนุมัติแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ประจำปี๑. สำเนาแจ้งแผนให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ๑. ระบุวิธีการในการจัดซื้อ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ.๒๕๕๘๒. ดำเนินการพิจารณาผู้ขาย๓. ดำเนินการจัดซื้อ และส่งชุดอนุมัติจัดซื้อให้งานการเงิน๔. ในกรณีที่มีการจัดซื้อยานอกบัญชียาโรงพยาบาล ให้นำ เสนอผู้อำนวยการพิจารณา๑. สำรวจจำนวนคงคลัง ปริมาณการจัดซื้อ รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และส่งรายงานผลการจัดซื้อตามแผน รายเดือน รายไตรมาสและรายปีให้การเงิน๑. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อเทียบกับแผนรายเดือน รายไตรมาส รายปี ว่าเป็นไปตามแผนจัดซื้อหรือไม่๒. ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับผลการจัดซื้อตามความเป็นจริง เมื่อสิ้นปีไตรมาสที่ 3๓. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว๔. นำข้อมูลการจัดซื้อใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนปีต่อไป |